## Projektplanung
Projektplanung
Projektgruppe: | Ala, Bjarne, Haithem, Joel, Justin, Mo, Pascal
Projektname: | IDAS-System
|  |  |  | Status: | ( Erledigt, In Arbeit, Planung)
Sprint 1 | Zeitraum: 18.09.2025 - 16.10.2025
| User Story | Aufgabe | Bearbeiter | Status | Kommentar
Sprint 2 | Zeitraum: 16.10.2025 - 06.11.2025
| User Story | Aufgabe | Bearbeiter | Status | Kommentar
| Arbeitsaufteilung, Ablaufsplan, Mockups | ERM | Joel | Erledigt | ERM wurde gezeichnet sowie Relationenschreibweise aufgeschrieben
|  | Mockup für Dashboard | Ala, Haithem, Bjarne, Pascal | Erledigt | Grobe Übersicht, damit wir uns auf ein Design einigen können
|  | VM aufsetzen (Apache-, SQL-Server) | Justin, Mo | Erledigt | Mithilfe von Tutorials wurde die VM sowie die Server aufgesetzt
|  | Vorgangsliste | Justin, Mo | Erledigt | Übersicht, damit wir wissen, wo wir Puffer haben, falls Aufgaben länger benötigen, als gedacht sowie zum Einsehen der nächsten Schritte
| 2 Wochen waren für agiles Projektmanagement |  | Alle Gruppenmitglieder | Erledigt | Unterricht mit Herrn Dressler zum agilen Projektmanagement, damit wir unser Projekt erfoglreich leiten und wissen, wie man auf Herausforderungen reagiert
Sprint 3 | Zeitraum: 06.11.2025 - 15.01.2026
| User Story | Aufgabe | Bearbeiter | Status | Kommentar
|  | Inhalt von patientenakte.html, termine.html | Ala | Erledigt | HTML-Quelltext ist fertig
|  | Inhalt von termin-details.html | Ala | In Bearbeitung
|  | kontakt.html | Pascal, Ala | Erledigt | HTML-Quelltext ist fertig, Kontaktdetails können eingesehen werden
|  | registrierung.php | Mo, Justin | Erledigt | Datenbankverbindung steht, Datenspeicherung funktioniert
|  | Überarbeitung Datenbank | Haithem, Joel | In Bearbeitung | Neue Detailtabelle benötigt, überflüssige Felder müssen entfernt werden
|  | profil.html | Pascal | Erledigt | Man kann sein Profil nun einsehen
|  | dashboard.html und JavaScript | Bjarne | In Bearbeitung | JS muss noch implementiert werden, teilweise geschafft. HTML fertig
|  | anmeldung.php | Justin | In Bearbeitung | Grundgerüst steht, PHP-Code muss noch gemacht werden
Sprint 4 | Zeitraum: 15.01.2026 - 12.02.2026
| User Story | Aufgabe | Bearbeiter | Status | Kommentar
| Administrationsbereich | CMS | Pascal, Mo, Justin | Verschoben | Kommt am Ende, wenn alle Seiten funktionieren
|  | Sitzungsverwaltung | Joel, Haithem | In Bearbeitung | Registrierungsseite erledigt
| Design | CSS für alle Seiten | Bjarne, Ala | Verschoben | CSS kommt am Ende, wenn alle Seiten funktionieren
| Nicht geschaffte Sachen vom letzten Sprint | Inhalt von termindetails.html | Ala | Erledigt | Tabelle, Rückkehr-Button und Absage-Button fertig
|  | Überarbeitung Datenbank | Alle Gruppenmitglieder | Erledigt | Neues Datenbankmodell von gesamter Gruppe realisiert
|  | dashboard.html und JavaScript | Bjarne | Erledigt | Dashboardfelder stehen
|  | Symptomaufnahme | Bjarne, Mo | In Bearbeitung | Recherche zur Umsetzung der Mehrfachauswahl
|  | anmeldung.php | Justin | Erledigt | Bugs sind gefixt, Anmeldung klappt
|  | termine.php, termindetails.php | Ala | Erledigt | Mit DB verbunden, Terminübersicht ist nur für eingeloggte Benutzer, Terminstatus wird automatisch berehnet, Nutzer können nur eigene Termine sehen
Sprint 5 | Zeitraum: 12.02.2026 - 05.03.2026
| User Story | Aufgabe | Bearbeiter | Status | Kommentar
| Recherche HTML, PHP, JS | Symptomaufnahme | Bjarne, Mo | In Bearbeitung | symptome.php, noch kein Javaskript und php
| Anmeldung | Sitzungsverwaltung | Mo | Erledigt | db_config.php, admin_login.php, admin_logout.php, admin_create.php, hatte noch admin_dashboard aber Heithem hat es überarbeitet
| kontakt.php | Kontaktformularlogik umsetzen | Ala | Erledigt | kontakt.php, Datenbank Verbindung leuft, Fälder Prüfen, Datensätze aus Formular lesen
| Adminbereich | CMS-Grundgerüst | Haithem, Justin, Pascal | Erledigt | admin_dashboard.php, konto_verwaltung.php, patienten_verwaltung.php, symptome_verwaltung, aertzte_verwaltung.php, diagnose_verwaltung.php von Haithem und termine_verwaltung.php, kontakt_verwaltung.php von Pascal, Justin hat gefehlt
Sprint 6 | Zeitraum:05.03.2026 - 26.03.2026
| User Story | Aufgabe | Bearbeiter | Status | Kommentar
| symptom.php fertig kriegen | Symptomaufnahme, Terminvergabe | Bjarne
| design und php | index mit css und php, css für termine und termin deteild | Ala
| android app | css für cms, android app mit kotlin, | Haithem
| symptom pdf erstellen und mit mail senden mit python | symptom export | Pascal
| Mails Senden | Mail server installiren | Moh
| design | css für Kontakt.php, Konto.php, login und re | Justin

## Kontrolle
Kontrolle von Projektplanung
| Projektname | Projektgruppe | Startdatum | Enddatum
| Videospiel: Baaraze it | Marlen, Fabricio, Leon, Hendrik | 2023-02-23
Nummer |  | Verantwortlich | Status | Kommentar | Kontrolldatum