## Projektplanung
Projektplanung
Projektgruppe: | Ala, Bjarne, Haithem, Joel, Justin, Mo, Pascal
Projektname: | IDAS-System
|  |  |  | Status: | ( Erledigt, In Arbeit, Planung)
Sprint 1 | Zeitraum: 18.09.2025 - 16.10.2025
| User Story | Aufgabe | Bearbeiter | Status | Kommentar
Sprint 2 | Zeitraum: 16.10.2025 - 06.11.2025
| User Story | Aufgabe | Bearbeiter | Status | Kommentar
| Arbeitsaufteilung, Ablaufsplan, Mockups | ERM | Joel | Erledigt | ERM wurde gezeichnet sowie Relationenschreibweise aufgeschrieben
|  | Mockup für Dashboard | Ala, Haithem, Bjarne, Pascal | Erledigt | Grobe Übersicht, damit wir uns auf ein Design einigen können
|  | VM aufsetzen (Apache-, SQL-Server) | Justin, Mo | Erledigt | Mithilfe von Tutorials wurde die VM sowie die Server aufgesetzt
|  | Vorgangsliste | Justin, Mo | Erledigt | Übersicht, damit wir wissen, wo wir Puffer haben, falls Aufgaben länger benötigen, als gedacht sowie zum Einsehen der nächsten Schritte
| 2 Wochen waren für agiles Projektmanagement |  | Alle Gruppenmitglieder | Erledigt | Unterricht mit Herrn Dressler zum agilen Projektmanagement, damit wir unser Projekt erfoglreich leiten und wissen, wie man auf Herausforderungen reagiert
Sprint 3 | Zeitraum: 06.11.2025 - 15.01.2026
| User Story | Aufgabe | Bearbeiter | Status | Kommentar
|  | Inhalt von patientenakte.html, termine.html | Ala | Erledigt | HTML-Quelltext ist fertig
|  | Inhalt von termin-details.html | Ala | In Bearbeitung
|  | kontakt.html | Pascal, Ala | Erledigt | HTML-Quelltext ist fertig, Kontaktdetails können eingesehen werden
|  | registrierung.php | Mo, Justin | Erledigt | Datenbankverbindung steht, Datenspeicherung funktioniert
|  | Überarbeitung Datenbank | Haithem, Joel | In Bearbeitung | Neue Detailtabelle benötigt, überflüssige Felder müssen entfernt werden
|  | profil.html | Pascal | Erledigt | Man kann sein Profil nun einsehen
|  | dashboard.html und JavaScript | Bjarne | In Bearbeitung | JS muss noch implementiert werden, teilweise geschafft. HTML fertig
|  | anmeldung.php | Justin | In Bearbeitung | Grundgerüst steht, PHP-Code muss noch gemacht werden
Sprint 4 | Zeitraum: 15.01.2026 - 12.02.2026
| User Story | Aufgabe | Bearbeiter | Status | Kommentar
| Administrationsbereich | CMS | Pascal, Mo, Justin | Verschoben | Kommt am Ende, wenn alle Seiten funktionieren
|  | Sitzungsverwaltung | Joel, Haithem | In Bearbeitung | Registrierungsseite erledigt
| Design | CSS für alle Seiten | Bjarne, Ala | Verschoben | CSS kommt am Ende, wenn alle Seiten funktionieren
| Nicht geschaffte Sachen vom letzten Sprint | Inhalt von termindetails.html | Ala | Erledigt | Tabelle, Rückkehr-Button und Absage-Button fertig
|  | Überarbeitung Datenbank | Alle Gruppenmitglieder | Erledigt | Neues Datenbankmodell von gesamter Gruppe realisiert
|  | dashboard.html und JavaScript | Bjarne | Erledigt | Dashboardfelder stehen
|  | Symptomaufnahme | Bjarne, Mo | In Bearbeitung | Recherche zur Umsetzung der Mehrfachauswahl
|  | anmeldung.php | Justin | Erledigt | Bugs sind gefixt, Anmeldung klappt
|  | termine.php, termindetails.php | Ala | Erledigt | Mit DB verbunden, Terminübersicht ist nur für eingeloggte Benutzer, Terminstatus wird automatisch berehnet, Nutzer können nur eigene Termine sehen
Sprint 5 | Zeitraum: 12.02.2026 - 05.03.2026
| User Story | Aufgabe | Bearbeiter | Status | Kommentar
| Recherche HTML, PHP, JS | Symptomaufnahme | Bjarne, Mo | In Bearbeitung | symptome.php, noch kein Javaskript und php
| Anmeldung | Sitzungsverwaltung | Mo | Erledigt | db_config.php, admin_login.php, admin_logout.php, admin_create.php, hatte noch admin_dashboard aber Heithem hat es überarbeitet
| kontakt.php | Kontaktformularlogik umsetzen | Ala | Erledigt | kontakt.php, Datenbank Verbindung leuft, Fälder Prüfen, Datensätze aus Formular lesen
| Adminbereich | CMS-Grundgerüst | Haithem, Justin, Pascal | Erledigt | admin_dashboard.php, konto_verwaltung.php, patienten_verwaltung.php, symptome_verwaltung, aertzte_verwaltung.php, diagnose_verwaltung.php von Haithem und termine_verwaltung.php, kontakt_verwaltung.php von Pascal, Justin hat gefehlt
Sprint 6 | Zeitraum: 05.03.2026 - 26.03.2026
| User Story | Aufgabe | Bearbeiter | Status | Kommentar
| symptom.php fertig kriegen | Symptomaufnahme, Terminvergabe | Bjarne | Erledigt
| design und php | index mit css und php, css für termine und termin deteild | Ala | Erledigt | Die Index-Seite enthält zwei Übersichten, eine für eingeloggte Benutzer und eine für nicht eingeloggte Benutzer. Die Index-Seite wurde mit der Datenbank verbunden, und zwei Links zu den Seiten Symptome und Termine wurden hinzugefügt. Außerdem musste ich ein wenig mit JavaScript arbeiten, um das Profilmenü anzupassen. Dafür habe ich eine Datei script.js erstellt und sie auf jeder Seite am Ende eingebunden, damit der Code nicht ständig wiederholt werden muss. Zusätzlich habe ich ein Logo erstellt und eine separate Datei header.php angelegt, damit jeder diesen einfach als Kopfbereich auf seinen Seiten einbinden kann, anstatt den gesamten Kopfbereich immer zu kopieren. Das CSS Design ist fertig für die Seiten index.php, termin.php, termin-details.php und kontakt.php.
| android app | css für cms, android app mit kotlin, | Haithem | Erledigt | CSS für CMS ist fertig. MainActivity.kt, LoginScreen.kt und Konto.kt sind fertig.
| symptom pdf erstellen und mit mail senden mit python | symptom export | Pascal | In Bearbeitung | Genaue Umsetzung muss noch recherchiert werden
| Mails Senden | Mail server installiren | Moh
| design | css für Kontakt.php, Konto.php, login und re | Justin | Erledigt | Seiten haben Farbe und die Schalftflächen und Co.sind ansprechend gestaltet
Sprint 7 | Zeitraum: 26.03.2026 - 30.04.2026
| User Story | Aufgabe | Bearbeiter | Status | Kommentar
| design und php | Ergänzungen zu PHP und CSS auf allen Seiten | Ala
| android app | Entwicklung API und APK mit Android Studio | Haithem
| symptom pdf erstellen und mit mail senden mit python | symptom export | Pascal, Mo
| Design | CSS auf allen Seiten | Bjarne
| Design | Darkmode, Cookie-/Datenschutzbanner | Justin

## Kontrolle
Kontrolle von Projektplanung
| Projektname | Projektgruppe | Startdatum | Enddatum
| Videospiel: Baaraze it | Marlen, Fabricio, Leon, Hendrik | 2023-02-23
Nummer |  | Verantwortlich | Status | Kommentar | Kontrolldatum